## Backlog del Producto Detallado
Backlog Detallado del Producto | [12 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNAMAD | [10 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Dr. Joab Maquera Ramírez | [10 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | TAREA |  | OTROS DATOS DE LA HISTORIA DE USUARIO O TAREA
ID Historia de Usuario | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Tarea | Descrición de la Tarea | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación(dias) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU06 | Director de DUAA | Poder predecir los estudiantes que desertaron de la facultad de ingenieria | Presentar la buena toma de desiciones | T001 | Diseñar el modelado de la base de datos | El gestor de base de datos que se utilizara es SQLServer | 1 | 2 |  |  | Por Hacer
|  |  |  | T002 | Definir la metodologia para el analisis de los datos | Entre los análisis cuantitativos y los cualitativos | 1 | 2 | T001 |  | Por Hacer
|  |  |  | T003 | Determinar la tecnica de modelado de datos | Buscamos los modelos predictivos | 1 | 2 | T002 |  | Por Hacer
|  |  |  | T004 | Seleccionar las variables para el analisis de datos | Entre las variables cuantitativos y los cualitativos | 1 | 1 | T003 |  | Por Hacer
|  |  |  | T005 | Construcción del modelo predictivo: • Selección de los datos • Selección del modelo • Selección de las Variable dependiente y variables independientes • Creación del Modelo de minería de datos | Aceptacion de los lotes por muestreo (No exista datos erroneos) | 1 | 3 |  |  | Por Hacer
|  |  |  | T006 | Evaluación del modelo predictivo: • Modelo Árbol de clasificación • Modelo Clúster • Modelo Bayesiano | Evaluacion según el tipo de aprendisaje | 1 | 2 | T005 |  | Por Hacer
|  |  |  | T007 | Evaluación de resultados: • Modelo gráfico de elevación de Árbol • Modelo grafico de elevación de Bayesiano • Modelo grafico de elevación de Cluster | Maximo numero de aceptacion, clasificador de no asignar falsos positivos. | 1 | 3 | T006 |  | Por Hacer
|  |  |  | T008 | Utilización del modelo • Planificación del despliegue • Planificación de la monitorización y mantenimiento |  |  | 5 | T007 |  | Por Hacer
|  |  |  | T009 | Creacion de interfaz de consulta de los resultados | La interfaz debe ser amigable con el usuario | 1 | 5 | T008 |  | Por Hacer
|  |  |  | T0010 | Generacion de boton de reportes | Debe poder exportarse a pdf y xlsx | 2 | 2 | T009 |  | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: El ID único asignado a la tarea
Note on I6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on J6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on K6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on L6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on M6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.