## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN LA UNAMAD | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Dr. Joab Maquera Ramírez | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Administrador | Poder ingresar con un login al sistema | para ingresar al sitema | HU01 | Administrador | Crear pantalla de login | la interfaz | Debe ser responsive | 1 | 10 |  |  | Por Hacer
|  |  |  | HU02 |  | Crear cajas de texto para los campos nombre de usuario y clave | para el registro de usuario | Los campos obligatorios | 1 | 10 |  |  | Por Hacer
|  |  |  | HU03 |  | Crear la consulta a la base de datos para validad el nombre de usuario y clave | conectarse con la base de datos |  |  | 5 | HU02 |  | Por Hacer
|  |  |  | HU04 |  | Determinar si el requerimiento del login fue exitoso o fallo | para validar el ingreso | Colocar una seguridad de verificacion de bots, como recaptcha | 2 | 10 | HU03 |  | Por Hacer
|  |  |  | HU05 |  | Recuperar contraseña | para que los usuarios puedan ingresar de nuevo | Recuperacion de contraseña por correo electronico | 1 | 10 | HU03 |  | Por Hacer
EPIC02 | Cientifico de datos | Poder predecir los estudiantes que desertaron de la facultad de ingenieria | Presentar la buena toma de desiciones | [6 empty] | 27
|  |  |  | HU06 | Cientifico de datos | Deseo poder predecir los estudiantes desertados de la carrera profesional de ingenieria de sistemas e informatica | Presentar la buena toma de desiciones | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semestre academico | 1 | 21 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Cientifico de datos | Deseo poder predecir los estudiantes desertados de la carrera profesional de ingenieria forestal y medio ambiente | Presentar la buena toma de desiciones | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semestre academico | 1 | 21 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU08 | Cientifico de datos | Deseo poder predecir los estudiantes desertados de la carrera de ingenieria agroidustrial | Presentar la buena toma de desiciones | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semestre academico | 1 | 21 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Cientifico de datos | Deseo poder predecir los estudiantes desertados de la carrera de mediciona veterinaria y zootecnia | Presentar la buena toma de desiciones | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semestre academico | 1 | 20 |  | 2 | Por Hacer
EPIC03 | Cientifico de datos | Consultar en el sistema cifras de desertores por año, sexo, carrera, semestre, cursos. | Tomar medidas preventivas y correctivas sobre la desercion universitaria
EPIC04 | Cientifico de datos | Generar dashboard de estados estadisticos de desercion de estudiantes de la facultad de ingenieria | Tener una visión global estadisticamente
|  |  |  | HU10 | Cientifico de datos | Generar un diagrama de pastel, histograma y lineal | Presentar la situación de desertores al Director de DUAA | Debe poder exportarse a pdf y xlsx Debe poderse filtrar por semestre academico | 1 | 25 |  | 2 | Por Hacer
EPIC05 | Psicologa | Consultar motivos de porque desertaron los estudiantes de la facultad de ingenieria | Tomar medidas preventivas y correctivas sobre la desercion universitaria | HU10 | Psicologa | Generar una encuesta de factores economicos, sociales y culturales | Averguar cual es el motivo mayoritario de la desercion deestudiantes | Debe permiter llenar solo por unica vez el cuestionario | 2 | 15 |  | 2 | Por Hacer
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2022-06-20 | 30 | 2018-09-19 | 42 | Planeado |  | El cliente este conforme con los resultados
2 | 2022-07-20 | 30 | 2022-08-18 | 81 | Planeado |  | El cliente este conforme con los resultados
3 | 2022-08-19 | 30 | 2022-09-17 | 0 | Planeado
4 | 2022-09-18 | 30 | 2022-10-17 | 0 | Planeado
5 | 2022-10-18 | 30 | 2022-11-16 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")